| แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส มีบุคลากร จำนวน 368 คน ข้าราชการ 149 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และพนักงานราชการ 217 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนย่อย : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ด้านการสรรหา (Recruitment) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | แผนการดำเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |
| 1 | สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส | สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 3 อัตรา รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา | ต.ค. 2568 ถึง ธ.ค. 2568 | 101,916 บาท | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ด้านการพัฒนา (Development) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | แผนการดำเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ | บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ | 18 ธ.ค. 68 | 18,645 บาท | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA | อบรมและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ถูกต้องตามแนวทาง ตลอดจนสามารถจัดทำผลงานทางวิชาชีพ เพื่อขอประเมินในวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ | - | - | 6 – 8 ม.ค. 69 | 300,936 บาท | - | - | - | - |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | บรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบ วินัย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | - | - | 27 – 28 ม.ค. 69 | 406,240 บาท | - | - | - | -- |  |
| 3.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | แผนการดำเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |
| 1 | ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2568) | ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | 20 – 22 ส.ค. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 69) | ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | - | - | 23 – 27 ก.พ. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - | - | - |  |
| 3 | การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) | การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ | - | - | - | - | 7 – 10 เม.ย. 69, 20 เม.ย. 69 | - | - | - |  |

2

| ๔.ด้านการรักษาไว้ (Retention) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | แผนการดำเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |
| 1 | การคัดเลือกผู้สมควรได้รับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดน” ประจำปี 2569 | ให้สถานศึกษาส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดน” ประจำปี 2569 | - | - | 16 – 29 เม.ย. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - | - | - |  |
| 2 | การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 19 ราย | - | ธ.ค. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดส่งแผน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผ่าน Google Form เพื่อรายงานให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 2569 | ธ.ค. 68 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - | - | - | - | -- |  |
| 5. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | แผนการดำเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
|  |  |  | ไตรมาสที่ 1 |  | ไตรมาสที่ 2 |  | ไตรมาสที่ 3 |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2569 | - | - | - | ม.ค. 69 | ไม่ใช้งบประมาณ | - | - | - | - |  |
| 2 | ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคลากร | ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบข้อมูลด้านงานบริหารบุคลากร เช่น ระเบียบ แนวทาง หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางหนังสือราชการ ทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นไลน์ |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  |

ผู้รายงาน : นางสาวรอฮีซา สาและ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 087-9694096

E-mail : zazanfe2014@gmail.com

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  : 29 เมษายน 2569